江西师范大学“智志+”辅导员工作室

“布上生花·心手同行”

心理主题活动

策

划

书

江西师范大学“智志+”辅导员工作室

二〇二六 年 三 月 十三日

一、活动背景及目的

在学习生活压力与多元情绪交织的当下，心理关怀是学生成长的重要支撑。开展“布上生花·心手同行”团体扎染心理活动，将色彩与情绪联结，以情绪纸条传递完成低压力破冰，再通过小组协作扎染的形式，引导学生用色彩表达情绪、在动手创作中舒缓压力；同时在团队配合中培养默契、增进联结，让学生在沉浸式手工体验中实现心理疗愈，提升情绪表达能力与集体归属感，助力身心健康成长。

二、活动主题

“布上生花·心手同行”

三、活动时间与地点

时间：2026年3月21日 14：00-16：10；地点：待定

四、活动对象

学校全体同学均可参与

五、活动具体内容

1.开场引入（10分钟）

主持人简要介绍扎染艺术的疗愈价值，说明本次团体扎染活动的规则与核心意义，强调全程以动手协作为主，无需刻意语言交流，引导大家放松身心投入创作。

播放一段3-5分钟的扎染创作简易教程视频，展示扎染作品的多样形态与制作流程。

- 破冰环节：情绪小纸条传递（15分钟）

工作人员为每位同学发放1张便签纸、1支马克笔，告知学生色彩情绪对应参考（如红=热情/振奋、蓝=平静/舒缓、黄=温暖/愉悦、紫=温柔/沉静、绿=平和/希望、灰=低落/压抑）。每位同学在纸条上匿名写下自己的一段小经历并注明当时情绪，再标注出想用来表达该情绪的1-2种颜色，折叠好纸条后打乱，在组内依次传递，每人随机收取一张他人的情绪纸条。

主持人简单引导：让大家带着自己的情绪与抽取的他人情绪色彩，开启后续的扎染创作。

- 分组与物资分发（5分钟）

将32人分为4组，每组8人，各组围坐成圈。

工作人员为每组统一发放扎染所需物资：白色纯棉方巾（每人1张）、帆布包（每组1件）、多色扎染染料、一次性手套、橡皮筋、夹子、吸水纸，每组配备1个染色盆。

4.核心环节：小组团体扎染创作（60分钟）

- 个人创意扎制（30分钟）：组员各自佩戴手套，结合自己情绪色彩与抽取到的他人的情绪颜色，在自己的织物上用橡皮筋、夹子进行独立扎制，可选择螺旋、折叠、夹点等任意造型。

- 组内展示个人扎染作品，主持人引导大家互相观察，小组内进行讨论交流，猜测组内是谁拿到了自己的情绪色彩，并与所有人一同分享纸条上的特殊经历。

- 小组协作捆绑（25分钟）：各组开始扎然白色帆布挎包，组内默契配合，用长绳、夹子将所有织物层层缠绕、捆绑，共同完成小组专属的捆绑造型，造型复杂度决定最终染纹效果。

- 集体上色浸染（15分钟）：组员轮流操作（或推选1名组员主操作），将捆绑好的织物浸入染色盆，搭配不同颜色染料进行上色，其他组员可轻轻按压织物，助力颜色均匀渗透，全程保持有序协作。

5.作品处理与静置（10分钟）

各组完成上色后，将织物用吸水纸轻吸多余染料，再用保鲜膜密封包裹，半成品可直接领取，工作人员告知参与人员应放置在干燥通风处晾晒。

组员共同整理本组桌面物资，清理染色工具，保持场地整洁。

6.作品预览与分享（10分钟）

各组展示密封好的团体扎染作品，主持人引导大家观察不同小组的色彩搭配与捆绑造型，邀请同学自愿发言，分享自己的情绪色彩选择及创作感受，主持人总结色彩表达情绪的意义与团体协作的暖心价值。

7.合影留念（5分钟）

全体参与人员与各组半成品作品集体合影，各组也可进行小组内合影。

六、活动经费预算

| 经费类型 | 具体项目 | 数量及规格 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情绪扎染心理活动经费 | 马利 扎染材料五色套装 | 4套 | 19.30/套 | 77.20 | 每套含五人份的手套、围裙及密封袋 |
|  | 扎染专用小方巾 | 20cm*20cm*40件 | 0.41/件 | 16.40 | 保障参与人员一人持有一件 |
|  | 扎染专用帆布挎包 | 30cm*35cm*5件 | 3.06/件 | 15.30 | 每组一件 |
|  | 一次性手套 | 80只*1袋 | 2.30/袋 | 2.30 | 避免颜料沾手，解决活动中途手套破损无法供应情况 |
|  | 一次性围裙 | 30只*1袋 | 3.60/袋 | 3.60 | 避免颜料沾上衣物 |
|  | 小号密封袋 | 20cm*28cm*20个 | 0.14/个 | 2.80 | 固色环节必需，用于存放扎染后的小方巾 |
|  | 大号密封袋 | 34cm*45cm*5个 | 0.56/个 | 2.80 | 固色环节必需，用于存放扎染后的帆布包 |
| 合计 | / | / | / | 120.40 |  |

- 注意事项

（一）活动物料需提前准备到位，染色区域提前铺好塑料布，防止染料污染场地，确保活动安全有序开展；便签纸提前准备充足，染料色彩覆盖核心情绪对应色。

（二）全程强调染料使用规范，要求组员全程佩戴手套、围裙，避免染料直接接触皮肤，做好防护措施；若染料不慎接触皮肤，及时用清水清洗。

（三）情绪小纸条环节强调匿名性，尊重每位同学的情绪表达，不追问、不评论，营造轻松、包容、无压力的活动氛围。

（四）鼓励学生沉浸式参与小组协作，尊重每位组员的创作想法与色彩选择，让学生在动手过程中真正实现情绪释放与心理放松。

（五）活动结束后做好场地清理工作，剩余物料统一收纳，静置的扎染作品做好标记，便于后续组员领取。

江西师范大学“智志+”辅导员工作室

2026年3月13日